## Тест-план
Introduction
Интернет магазин по продаже часов
Objective | Environments / Tools
Предоставление своевременной актуальной обратной связи по проекту всем заинтересованным лицам в рамках критериев качества: функциональность, надёжность, практичность, эффективность, сопроваждаемость, переносимость | 1) Предполагается, что большая часть пользователей будет работать в Windows-системах и браузерах Google Chrome, Mozila Firefox и Opera
Principes
Раннее тестирование, оптимальное кол-во документации, предотвращение багов, распространение идей качества на всю команду, разумная автоматизация с участием всей команды
Risks | InScope | OutOfScope
1) Неправильно спроектированная архитектура | 1) Функциональное тестирование | 1) Автоматизация всех кейсов для всех видов тестирования
2) Неправильные/изменяющиеся приоритеты | 2) Тестирование безопасности | 2) Не будет регрессионого тестирования каждого из видов отчётов по одному и тому же документообороту
3) Недоступность тестовых сред | 3) Нагрузочное тестирование
4) Некорректная оценка трудозатрат | Resource/TimesCales
1) Планирование - 2 дня
2) Тест-анализ - 2 дня
3) Разработка тестов - 3 дней
4) Выполнение тестов - 2 дня
5) Подведение итогов - 1 день

## Функциональное тестирование
Шаги | Ожидаемые результаты
Тест-кейс 1 (Проверка входа в аккаунт)
1) Начальная страница http://91.210.252.240:9000/user/login | Форма для авторизации
2) В Login вводим login | В поле отображается login
3) В Password вводим password | В поле отображается ********
4) Кликнуть кнопку "Вход" | Вход в систему
Тест-кейс 2 (Добавить товар в корзину)
1) Начальная страница http://91.210.252.240:9000/ | Главная страница с товарами
2) Кликнуть по заголовку товара "CASIO MRP-700-1AVEF" | Переходим на страницу товара
3) Нажимаем кнопку "ADD TO CARD" | Выводится корзина с выбранным товаром
Тест-кейс 3 (Оформить заказ)
1) Начальная страница http://91.210.252.240:9000/cart/view | Корзина и форма для заказа
2) В Login вводим login | В поле отображается login
3) В Password вводим password | В поле отображается ********
4) В Имя вводим Алексей | В поле отображется Алексей
5) В Email вводим alexey@example.ru | В поле отображется alexey@example.ru
6) В Address ввести г. Йошкар-Ола, ул. Рая, д. 32 | В поле отображается г. Йошкар-Ола, ул. Рая, д. 32
6) В Note ввести "упакуйте хорошо" | В поле отображается "упакуйте хорошо"
7) Нажать "Оформить" | Заказ оформился

## Тестирование безопасности
Шаги | Ожидаемые результаты
Тест-кейс 1 (Оформить заказ без логина)
1) Начальная страница http://91.210.252.240:9000/cart/view | Корзина и форма для заказа
2) В Login пустое | В поле отображается login
3) В Password вводим password | В поле отображается ********
4) В Имя вводим Алексей | В поле отображется Алексей
5) В Email вводим alexey@example.ru | В поле отображется alexey@example.ru
6) В Address ввести г. Йошкар-Ола, ул. Рая, д. 32 | В поле отображается г. Йошкар-Ола, ул. Рая, д. 32
6) В Note ввести "упакуйте хорошо" | В поле отображается "упакуйте хорошо"
7) Нажать "Оформить" | Поле login покраснеет, отказ в оформлении заказа
Тест-кейс 2 (Ввод отрицательного количества)
1) Начальная страница http://91.210.252.240:9000/product/casio-mrp-700-1avef-1 | Корзина и форма для заказа
2) Вводим в количество товаров -1 | Поле загорается красным цветом, кнопка Add To Cart не кликабельна

## Нагрузочное тестирование
Шаги | Ожидаемые результаты
Тест-кейс 1 (Добавить много товара в корзину)
1) Начальная страница http://91.210.252.240:9000/product/casio-mrp-700-1avef-1 | Открывается странциа Товара
2) Вводим в количество товаров 99999999999999999999999999 | В поле отображается 99999999999999999999999999
3) Кликнуть кнопку ADD TO CARD | Поле загорается красным цветом